## Slide 1
AI HACK 2026
3人チーム開発
進行ガイド
AI実行・人間レビュー・Git運用・提出までの工程
提出期限
8/15
15:00
チーム内提出目標 8/15 14:30
2026-08-13
Notes: [Sources]
- D:\work\AI HACK 2026\docs\hackathon-build\prd.md
- D:\work\AI HACK 2026\参考\AI HACK 2026 Day1.pdf

## Slide 2
AI HACK 2026
完成させるのは、保護者の想いを届ける一本の体験
02
子どもの特別な瞬間に、保護者同意済みの素材を使い、
AIが短いビデオメッセージを届ける。
今回つくる
入力直後の短い返信
特別な瞬間の5〜8秒動画
危険な相談を大人につなぐ分岐
OrcaRouterの原価・モデルログ
今回はつくらない
本物の母親とのリアルタイム通話
AIが母親本人だと誤認させる表現
本格的な課金・複数家庭管理
医療・緊急相談をAIだけで解決
Team alignment / 2026-08-13
Notes: [Sources]
- D:\work\AI HACK 2026\docs\hackathon-build\prd.md

## Slide 3
AI HACK 2026
デモは5段階、最初から最後まで止めずに見せる
03
1
子どもが入力
『ブロックでおうちを作ったよ』
2
OrcaRouter
3種類に分類
3
即時返信
待ち時間を埋める
4
動画を準備
生成中を明示
5
Mama Movie
5〜8秒を再生
APIが失敗しても固定動画またはテキストへ切り替え、デモを完走する
Team alignment / 2026-08-13
Notes: [Sources]
- D:\work\AI HACK 2026\docs\hackathon-build\prd.md

## Slide 4
AI HACK 2026
Codexが実行し、人間3人は短時間レビューに集中する
04
実行担当
Codex
実装・資料・記事・提出準備
アプリ実装とテスト
資料・記事・動画台本
提出内容を準備
レビュー 70%
主レビュアー
判断・承認責任
方向性と安全方針
MVP・動画・記事
外部公開を承認
レビュー 各15%
レビュアーA / B
体験・伝達・提出確認
子ども体験と安全
動画・記事の伝達力
URL・権限・フォーム
人間は実装しない。レビューは10〜15分で『承認 / 修正 / 保留』を返す
Notes: [Sources]
- D:\work\AI HACK 2026\docs\team\TEAM_WORKFLOW.md

## Slide 5
AI HACK 2026
13日に縦一本、14日に提出可能、15日は提出だけ
05
8/13
動く縦一本
Git準備
モックで成功デモ
最初の統合
8/14
本番接続と提出物
OrcaRouter・動画API
安全分岐・実測ログ
動画・記事・README
8/15
提出に集中
10時 動画確定
11時 記事公開
14:30 フォーム送信
15日は新機能を追加しない。再現性、URL、権限、送信完了を優先する。
Team alignment / 2026-08-13
Notes: [Sources]
- D:\work\AI HACK 2026\docs\team\TEAM_WORKFLOW.md
- D:\work\AI HACK 2026\参考\AI HACK 2026 Day1.pdf

## Slide 6
AI HACK 2026
GitHubを正本にし、Codexの成果物を人間が承認する
06
main / デモ可能な正本
Codex: core-mvp
実装・テスト・統合
主レビュー
方向性・安全・公開承認
補助レビュー
体験・記事・提出確認
共通ルール
AIが作成
自動テスト
人間レビュー
秘密はGit外
公開前に承認
GitHub・YouTube・Qiita/Zenn・フォーム送信は承認後
Team alignment / 2026-08-13
Notes: [Sources]
- D:\work\AI HACK 2026\docs\team\TEAM_WORKFLOW.md
- https://developers.openai.com/codex/app/worktrees

## Slide 7
AI HACK 2026
担当間では、画面ではなくデータ形式を約束する
07
{
"route": "generate_mama_movie",
"instantReply": "すごいね！",
"movieMessage": "いつでも応援しているよ",
"safetyMessage": null,
"requestLog": {
"model": "selected-model",
"cost": 0,
"latencyMs": 0,
"status": "success"
}
}
AIの3分類
instant_reply
generate_mama_movie
safety_escalation
動画の4状態
pending
completed
fallback
failed
キー名と意味を固定すれば、各担当はモックで先に進められる
Notes: [Sources]
- D:\work\AI HACK 2026\docs\team\TEAM_WORKFLOW.md

## Slide 8
AI HACK 2026
AIが進め、人間は短いレビューだけを担当する
08
70%
主レビュー
方向性・安全・外部公開
最終判断だけを担当
15%
体験レビュー
子ども向け文言と画面
安全シナリオを確認
15%
提出レビュー
動画・記事・URL・権限
送信前だけを確認
実装・テスト・資料・記事・提出準備はCodexが行う
Team alignment / 2026-08-13
Notes: [Sources]
- D:\work\AI HACK 2026\docs\team\TEAM_WORKFLOW.md

## Slide 9
AI HACK 2026
提出物は4点。審査証跡をそれぞれに埋め込む
09
01
ソースコード
Public GitHub または閲覧可能な共有URL
02
デモ動画
3分以内 / YouTube限定公開
03
Qiita・Zenn
AI HACK 2026 / OrcaRouterを明記
04
Googleフォーム
8/15 14:30までに送信完了
必ず見せる証跡
OrcaRouterの実利用
モデル・原価・レイテンシ
安全分岐と保護者同意
API失敗時のフォールバック
課題とビジネス仮説
15:00を1分でも過ぎると審査対象外
Team alignment / 2026-08-13
Notes: [Sources]
- D:\work\AI HACK 2026\参考\AI HACK 2026 Day1.pdf
- D:\work\AI HACK 2026\参考\【最新】AI_HACK2026_OrcaRouter_deck_v2.pdf

## Slide 10
AI HACK 2026
今から60分、Codexが作り、人間は最後に10分だけ見る
10
0–10
人間が決定
主レビュアー / プロダクト名 / 公開方針
10–20
Codexが準備
Git・構成・接続JSON・実装順を固定
20–50
Codexが実装
画面 / 分類 / 固定動画を一本につなぐ
50–60
人間がレビュー
画面 / 文言 / 安全性を承認または修正
レビュー結果を受け、Codexが次の修正と本番接続へ進む
人間の作業は判断と承認。制作作業はCodexに集約する
Notes: [Sources]
- D:\work\AI HACK 2026\docs\team\TEAM_WORKFLOW.md